## 25-9-2017
Notule vergadering 3
Aanwezig: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui en Lukasz Tatarczyk | Voorzitter: Jean-Pierre Slimmen
Afwezig: Fedde van Gils | Notulist: Youssef el Jaddaoui
Notulen aan: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui en Lukasz Tatarczyk | Locatie: Terheijdenseweg 350, 4826 AA Breda
Datum: 25-9-2017 | Plaats: Radius college, lokaal 329
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Opening | Vertelt wat er behandeld wordt | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
2 Mededelingen | Mededelingen van de projectleider | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
3 Vaststellen notule vorige vergadering | Waar je de notule kunt terugvinden | Zit in je mailinbox, je kan het terug vinden in ons repo in het mapje documenten->vergaderingen. Ik heb de vorige notulen vergeten om te sturen, die krijgen jullie asap binnen. | Youssef el Jaddaoui | Sinds 28-9-2017
4 Webapplicatie | Wanneer we waar moeten zijn met de webapplicatie | Donderdag (28-9-2017) moeten we een al een groot stuk klaar zijn met de HTML van onze webapplicatie omdat Laravel een beetje pittig kan worden. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Sinds 25-9-2017 tot 1-10-2017
5 Toestand kerntaak 1 | Hoever we zijn met kerntaak 1 | Kerntaak 1 deze week afgerond, prototypes, navragen model- en datadictionary, diagrammen (activiteiren en use case) en de testen goed laten keuren door de docenten die er op die dag aanwezig zijn. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Afgerond op 29-9-2017
6 Normaliseren gegevens | De gegevens die we hebben normaliseren | Youssef en Lukasz gaan alle gegevens die er terug te vinden valt in de documenten normaliseren. Dit gaan ze doen tot de 3e vorm. Dit valt terug te vinden in onze repo. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Afgerond op 26-9-2017
7 Plannen volgende vergadering | Afspreken wanneer de volgende vergadering gaat plaatsvinden | Volgende week maandag (2-10-2017). | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
8 Rondvraag | Vragen aan iedereen of iemand een vraag heeft | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen