## 8-9-2017
Notule interview
Aanwezig: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui en Lukasz Tatarczyk | Voorzitter: Jean-Pierre Slimmen
Afwezig: Geen | Notulist: Youssef el Jaddaoui
Notulen aan: W. Vorselaars (Piet van Steen) | Locatie: Terheijdenseweg 350, 4826 AA Breda
Datum: 8-9-2017 | Plaats: Radius college, lokaal 314
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Openen | Ieder groepslid stelt zich voor | Geen | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
2 Functie in het bedrijf | Functie in het bedrijf | Geen | De heer Vorselaars | Geen
3 Uitleg functies | Uitleg over sommige functies die in de applicatie voorkomen | Doorgeven als er niet betaald wordt moet de productie worden stopgezet. Development krijgt op het scherm te zien dat de ontwikkeling is stop gezet bij een betalings achterstand. Sales krijgt op het scherm te zien dat er contact moet worden opgenomen met het bedrijf dat de achterstand heeft. Financien kan zien of er betaald is, als er betaald is wordt Development ingelicht (vinkje) dat er weer geprogrammeerd kan worden. | De heer Vorselaars | Geen
4 Beginscherm per afdeling | Beginschermen per afdelingen | Sales krijgt te zien welke klanten "rood" staan. Development krijgt te zien of er doorgewerkt mag worden per klant. | De heer Vorselaars | Na de ontwikkeling van de applicatie
5 Database klantgegevens | Database met klantengegevens | Geen klanten gegevens beschikbaar, er wordt met een schone lei gewerkt. Schatting dat er rond de 500 klanten zullen inzitten. | Lukasz | Tijdens de ontwikkeling van de applicatie
6 Omgeving applicatie | Omgeving waar de applicatie zal draaien | Geen voorkeur in wat voor platform, gaat alleen om functionaliteit. | Jean-Pierre | Voor de ontwikkeling van de applicatie
7 Help functie | Help pagina voor een gebruiker die er voor het eerst de applicatie gebruikt. | Uitleg over functies en velden. | Jean-Pierre | Na de ontwikkeling van de applicatie
8 Informatie datawisseling | Data dat niet aanpasbaar mag zijn en data afschermen van sommige afdelingen | Dikgedrukt woorden zijn zichbaar voor alle afdelingen, de rest niet. | Jean-Pierre | Tijdens de ontwikkeling van de applicatie
9 Debiteuren en crediteuren | Noodzakelijkheden van Debiteuren en Crediteuren vastleggen | Debiteuren is noodzakelijk, Crediteuren is niet noodzakelijk. | De heer Vorselaars | Tijdens de ontwikkeling van de applicatie
10 Velden uitleg | Uitleg over velden in het programma | Bkr- veld moet nog toegevoegd worden om te checken of een klant schulden heeft, als de klant schulden heeft zal de klant geen officele kant worden. Saldo is het openstaande bedrag dat nog betaald moet worden. Limiet is de som dat de klant "rood" mag staan. De limiet is per klant versteldbaar. Laatste communicatieveld om bij te houden wanneer er voor het laatst is gebeld/gemaild. Het bankrekeningnummer is een 10-cijferig nummer. Het saldo bevat de som van alle openstaande rekeningen. Het aantal facturen komt overeen met het aantal openstaande facturen. Het omzetbedrag is de som van alle facturen, hiermee kunnen we aan het einde van het jaar zien hoeveel omzet er is gemaakt per klant. Het Grootboekingsnummer is een 10-cijferig nummer. Bij het BTW-code hanteren we wettelijke verplichte BTW-percentage. | De heer Vorselaars | Tijdens de ontwikkeling van de applicatie
11 Facturenlogboek | Logboek per klant waarbij er naar gekeken wordt of er voorgaande facturen is betaald. | Handig om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. | Jean-Pierre | Na de ontwikkeling van de applicatie
12 Inactieve klant | De klant "verwijderen" als er een lange tijd geen opdracht wordt geboekt | Er worden geen klanten uit de database verwijdert. De klant wordt op inactief gezet. Zodra de klant weer een opdracht boekt wordt de klant weer actief. | De heer Vorselaars | Na de ontwikkeling van de applicatie
13 Bijprogramma's | Toekomst bijprogramma's | Switchen naar ons "pakket". Word en Excel wordt niet meer gebruikt om te administrateren. | Jean-Pierre | Na de ontwikkeling van de applicatie
14 Terugkoppeling interview | Ontvangst notule | Terugkoppeling sturen. | Youssef | 2017-09-11
15 Sluiting | Afronding gesprek | Geen | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen