## Blad1
Checklist Plan van Aanpak
A Algemeen, lay-out en taalgebruik van het plan van aanpak
Is het voorblad compleet?
□ Bevat het de tekst: ‘Plan van aanpak’? | v | 1
□ Bevat het de naam van het project? | v | 1
□ Bevat het de naam van de organisatie en de naam van de opdrachtgever? | v | 1
□ Bevat het de plaats en datum van gereedkomen van het plan van aanpak? | v | 1
□ Is het groepsnummer/de code van de projectgroep aanwezig? | v | 1
□ Bevat het de naam van de opdrachtnemer? | v | 1
□ Bevat het alle correcte namen van alle projectleden? | v | 1
Lay-out
□ Is een inhoudsopgave met paginanummers aanwezig? | v | 1
□ Zijn de hoofdstukken genummerd? | v | 1
□ Zijn de paginanummers op de bladzijden aanwezig? | v | 1
□ Zijn de hoofdstukken duidelijk aangegeven? | v | 1
□ Klopt de hoofdstukindeling en zijn alle hoofdstukken aanwezig? | v | 1
Taalgebruik
□ Is het plan van aanpak helder geschreven? | v | 1
□ Wordt er correcte taal gebruikt (gebruik van spelling- en grammaticacontrole)? | v | 1
□ Is de taal zakelijk? Geen ik, jij, jullie! | v | 1
□ Worden niet te lange zinnen gebruikt? | v | 1
□ Is het plan van aanpak ‘puntig’ geschreven, met een duidelijke structuur en opsommingen? | v | 1
□ Worden onbekende begrippen eerst uitgelegd alvorens ze worden gebruikt? Of n.v.t.? | v | 1
□ Vindt geen rolwisseling plaats tijdens het plan van aanpak? Dat wil zeggen: wordt het plan van aanpak steeds vanuit dezelfde persoon bekeken? | v | 1
B De hoofdstukken van het Plan van Aanpak
Hoofdstuk 1: Achtergronden
□ Is een korte beschrijving van de organisatie waarin het project zich afspeelt opgenomen? | v | 1
□ Is aangegeven wat de organisatie doet? | v | 1
□ Is duidelijk welke afdelingen bij het project zijn betrokken? | v | 1
□ Zijn de achtergronden van ‘groot’ naar ‘klein’ beschreven? | v | 1
Bijvoorbeeld: eerst het bedrijf, dan de vestiging, vervolgens de afdeling, dan het project.
□ Is duidelijk waarom de opdrachtgever dit project wil? | v | 1
□ Is duidelijk wie de opdrachtgever (persoon) is? | v | 1
□ Is er een schriftelijke opdracht aanwezig? | v | 1
Hoofdstuk 2: Projectopdracht
□ Wordt duidelijk waarom het project wordt uitgevoerd? | v | 1
□ Zijn de doelstellingen duidelijk? | v | 1
□ Zijn de doelstellingen ‘smart’? | v | 1
□ Is exact duidelijk wat het eindproduct van het project is (inclusief de eisen die aan het product worden gesteld)? | v | 1
□ Is het eindproduct voldoende gespecificeerd? | v | 1
Hoofdstuk 3: Projectactiviteiten
□ Is er een puntsgewijze opsomming van activiteiten? | v | 1
□ Zijn er voldoende activiteiten gedefinieerd? | v | 1
□ Is het plan van aanpak zelf ook als activiteit opgenomen? | v | 1
□ Is de afhandeling van het project genoemd? | v | 1
Hoofdstuk 4: Projectgrenzen
□ Is voldoende aangegeven tot hoever het project doorgaat (‘lengte’)? | v | 1
□ Is voldoende duidelijk wat niet bij het project hoort (‘breedte’)? | v | 1
□ Is duidelijk aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor het welslagen van het project? | v | 1
Hoofdstuk 5: Producten
□ Zijn voldoende producten gedefinieerd? | v | 1
□ Is het plan van aanpak ook als product gedefinieerd? | v | 1
□ Zijn ontwerpen, rapporten en dergelijke niet vergeten? | v | 1
□ Is het eindproduct niet vergeten? | v | 1
Hoofdstuk 6: Kwaliteit
□ Is de waarborging van de kwaliteit van het eindproduct beschreven? | v | 1
□ Is de waarborging van de kwaliteit van de tussenproducten beschreven? | v | 1
□ Zijn voldoende controles ingebouwd om de kwaliteit te bewaken? | v | 1
□ Zijn er normen ter controle van de kwaliteit genoemd? | v | 1
□ Zijn terugkoppelingen met opdrachtgever genoemd? | v | 1
□ Zijn afspraken opgenomen over te gebruiken hulpmiddelen (onder andere software)? | v | 1
□ Wordt het vragen van extern advies genoemd? | v | 1
□ Worden producten in fasen opgeleverd (bijvoorbeeld conceptrapporten, goedkeuring, definitief rapport)? | v | 1
Hoofdstuk 7: Projectorganisatie
Organisatie
□ Zijn de functies binnen de projectgroep verdeeld? | v | 1
□ Staan er namen bij de functies? | v | 1
□ Zijn namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle projectleden genoemd? | v | 1
□ Is de beschikbaarheid van de deelnemers genoemd? | v | 1
Informatie
□ Is genoemd hoe de communicatie met de opdrachtgever is geregeld? | v | 1
□ Is genoemd hoe de interne communicatie binnen de projectgroep is geregeld? | v | 1
□ Is de urenverantwoording of tijdregistratie geregeld? | v | 1
□ Is de vergaderfrequentie geregeld? | v | 1
□ Is voorzien in een weekverslag door projectleden aan de projectleider? | v | 1
□ Is voorzien in een weekverslag door de projectleider aan de opdrachtgever? | v | 1
□ Is de archivering geregeld? | v | 1
Hoofdstuk 8: Planning
□ Klopt de planning met de activiteiten? | v | 1
□ Is een computerplanning (bijv. MS-Project) aanwezig? | v | 1
□ Is de planning realistisch? | v | 1
Hoofdstuk 9: Kosten en baten
□ Bevat het overzicht voldoende informatie? | v | 1
□ Bevat het overzicht een korte toelichting? | v | 1
□ Zijn de baten genoemd? | v | 1
□ Is het overzicht realistisch? | v | 1
□ Zijn de kosten en baten niet te precies opgegeven? (Het gaat immers om een schatting). | v | 1
Hoofdstuk 10: Risico’s
□ Is het hoofdstuk voldoende degelijk? | v | 1
Totaal aantal punten | 0 | 70
Eindcijfer | 0