## 5-10-2017
Notule vergadering 4
Aanwezig: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui en Lukasz Tatarczyk | Voorzitter: Jean-Pierre Slimmen
Afwezig: Fedde van Gils | Notulist: Youssef el Jaddaoui
Notulen aan: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui en Lukasz Tatarczyk | Locatie: Terheijdenseweg 350, 4826 AA Breda
Datum: 5-10-2017 | Plaats: Radius college, lokaal 329
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Opening | Vertelt wat er behandeld wordt | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
2 Mededelingen | Mededelingen van de projectleider | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
3 Vaststellen notule vorige vergadering | Waar je de notule kunt terugvinden | Zit in je mailinbox, je kan het terug vinden in ons repo in het mapje documenten->vergaderingen. | Youssef el Jaddaoui | Sinds 28-9-2017
4 Front-end | Hoever we zijn met de front-end | Templates overzetten naar een blade.php file, front-end is af. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
5 Laravel project | Wat we moeten doen als we een nieuw Laravel project starten | Zie de aantekening die je de vorige les hebt gemaakt, we moeten migrations maken,route, controllers en models maken. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Vanaf vandaag (5-10-2017)
6 Wat er vandaag (5-10-2017) te doen valt | Wat we zometeen na de vergadering gaan doen | Nieuwe repo maken, migration met faker, html to blade.php en Laravel installeren. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Vanaf vandaag (5-10-2017)
7 Schatting tijdsuur Front-end en Back-end | Bespreken hoe lang de front en back-end gaan duren | Lukasz schat in dat we met de front-end vandaag klaar zijn. Lukasz schat in dat we volgende week donderdag of vrijdag klaar zijn met de back-end. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
8 Plannen volgende vergadering | Afspreken wanneer de volgende vergadering gaat plaatsvinden | Volgende week maandag (2-10-2017). | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
9 Rondvraag | Vragen aan iedereen of iemand een vraag heeft | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen