## JP
JP
Urenlijst:
|  | Dag: | ma | di | wo | do | vr | za | zo
|  | Week 1 | 4 | 4 | nvt | 4 | 4 | nvt | 2 | Legenda
|  | Week 2 | 4 | 4 | nvt | 4 | 4 | nvt | 2 | afwz = afwezig met reden
|  | Week 3 | [7 empty] | V-week = vakantie week
|  | Week 4 | [7 empty] | 0 = ziek
|  | Week 5 | [7 empty] | (leeg) = afwezig
|  | Week 6 | [7 empty] | nvt = niet van toepassing
Week 7
Week 8
V-week 1
V-week 2
|  | Uren totaal: |  | 36
Logboek:
Week 1:
Maandag (4-9-2017) : de git depo gemaakt, berijkbaarheids lijst gemaakt, iedereen een taak geven wat ze moeten doen voor die dag.
Dinsdag (5-9-2017) : begonnen aan de interview vragen de style van logboek verandert,documten van andere na gekeken.
Woensdag (6-9-2017) :
Donderdag (7-9-2017) : interview vragen afgerond, mails verzonden en afspraken met de opdrachtgevers.
Vrijdag (8-9-2017) : interviews gehad, bespreking om de informatie duidelijk te maken.
Zaterdag (9-9-2017) :
Zondag (10-9-2017):
Week 2:
Maandag: agenda opgestelt en vergadering gehouden/ begin gemaakt met PVA(planning)
Dinsdag: planning opstellen
Woensdag: stuk in de PvA gemaakt
Donderdag: stuk in de PvA gemaakt
Vrijdag: planning en oplevering
Zaterdag:
Zondag:
Week 3:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 4 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 5:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 6 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 7 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
V-week 1:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
V-week 2:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

## Lukasz
Lukasz
Urenlijst:
|  | Dag: | ma | di | wo | do | vr | za | zo
|  | Week 1 | 4 | 4 | nvt | 4 | 4 | nvt | 2 | Legenda
|  | Week 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | nvt | nvt | afwz = afwezig met reden
|  | Week 3 | [7 empty] | V-week = vakantie week
|  | Week 4 | [7 empty] | 0 = ziek
|  | Week 5 | [7 empty] | (leeg) = afwezig
|  | Week 6 | [7 empty] | nvt = niet van toepassing
Week 7
Week 8
V-week 1
V-week 2
|  | Uren totaal: |  | 26
Logboek:
Week 1:
Maandag (4-9-2017): Ik ben begonnen met code convention en huisstijl.
Dinsdag (5-9-2017): Ik ben klaar met code convention en ik ben begonnen met email maken.
Woensdag (6-9-2017) :
Donderdag (7-9-2017) : Code convetions bijgewerkt, besproken over de mails, bespreking over de studentenversie (vooronderzoek) en projectffiles updaten.
Vrijdag (8-9-2017) : Interviews gehad, bespreking om de informatie duidelijk te maken.
Zaterdag (9-9-2017) :
Zondag (10-9-2017): Offerte sammen met Jean-Pierre gemaakt
Week 2:
Maandag: Gestart met PvE en advise rapport
Dinsdag: Verder gewerekt aan PvE
Woensdag: PvE gemaakt en verder begonnen te werken met advise rapport
Donderdag: Ziek
Vrijdag: Ziek
Zaterdag: Ziek
Zondag: Ziek
Week 3:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 4 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 5:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 6 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 7 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
V-week 1:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
V-week 2:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

## Youssef
Youssef
Urenlijst:
|  | Dag: | ma | di | wo | do | vr | za | zo
|  | Week 1 | 4 | 4 | nvt | 4 | 7 | 3 | 4 | Legenda
|  | Week 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | nvt | nvt | afwz = afwezig met reden
|  | Week 3 | [7 empty] | V-week = vakantie week
|  | Week 4 | [7 empty] | 0 = ziek
|  | Week 5 | [7 empty] | (leeg) = afwezig
|  | Week 6 | [7 empty] | nvt = niet van toepassing
Week 7
Week 8
V-week 1
V-week 2
|  | Uren totaal: |  | 50
Logboek:
Week 1:
Maandag (4-9-2017) : Samenwerkingscontract gemaakt en alle documenten gedownload.
Dinsdag (5-9-2017): Urenlijst met logboek gemaakt, huisstyle geüpdatet en samenwerkingscontract geüpdatet .
Woensdag (6-9-2017) :
Donderdag (7-9-2017) : 1 mail geüpdatet , 1 mail gemaakt (inhoudelijk) en interview vragen geüpdatet.
Vrijdag (8-9-2017) : Interviews gehad, bespreking om de informatie duidelijk te maken, projectdocumenten bijgewerkt, interview audio geupload, interview audio beluisteren om notule te maken en notule gemaakt van het interview met Fer.
Zaterdag (9-9-2017) : Projectdocumenten bijgewerkt, interview vragen bijgewerkt, interview audio beluisteren om notule te maken en notule gemaakt van het interview met Piet.
Zondag (10-9-2017): Begonnen aan de PvA, notulen bijgewerkt, offerte geüpdatet en mails getypt voor de terugkopplingen.
Week 2:
Maandag: Vergadering gehouden, begonnen aan de PvA, vooronderzoek afgerond, huisstijl geupdatet en bestandsnamen geupdatet.
Dinsdag: Gewerkt aan de PvA, notule finance geupdatet en mails geupdatet.
Woensdag: Offerte geupdatet en notules interview bijgewerkt.
Donderdag: Mijn stuk van de PvA afgemaakt, ontwikkelingsmethode gemaakt, bezig met prototypes, bezig met de powerpoint van de prototypes en notule vergadering gemaakt.
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 3:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 4 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 5:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 6 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 7 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
V-week 1:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
V-week 2:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag: