## Lukasz
Lukasz
Urenlijst:
|  | Dag: | ma | di | wo | do | vr | za | zo
|  | Week 1 | 3 | 3 | nvt | 3 | 3 | nvt | 2 | Legenda
|  | Week 2 | 3 | 3 | z | z | z | nvt | nvt | afwz = afwezig met reden
|  | Week 3 | 3 | 3 | nvt | 3 | 3 |  |  | V-week = vakantie week
|  | Week 4 | 3 | 3 | nvt |  |  |  |  | z = ziek
|  | Week 5 | [7 empty] | (leeg) = afwezig
|  | Week 6 | [7 empty] | nvt = niet van toepassing
Week 7
Week 8
V-week 1
|  | Uren totaal: |  | 38
Logboek:
Week 1:
Maandag (4-9-2017): Ik ben begonnen met code convention en huisstijl.
Dinsdag (5-9-2017): Ik ben klaar met code convention en ik ben begonnen met email maken.
Woensdag (6-9-2017) :
Donderdag (7-9-2017) : Code convetions bijgewerkt, besproken over de mails, bespreking over de studentenversie (vooronderzoek) en projectffiles updaten.
Vrijdag (8-9-2017) : Interviews gehad, bespreking om de informatie duidelijk te maken.
Zaterdag (9-9-2017) :
Zondag (10-9-2017): Offerte sammen met Jean-Pierre gemaakt
Week 2:
Maandag: Gestart met PvE en adviesrapport
Dinsdag: Verder gewerekt aan PvE
Woensdag: PvE gemaakt en verder begonnen te werken met adviesrapport
Donderdag: Ziek
Vrijdag: Ziek
Zaterdag: Ziek
Zondag: Ziek
Week 3:
Maandag: Adviesrapport afgemaakt, bezig met de prototype en begonnen aan de use case diagram
Dinsdag: Pva risico's en kosten en baten gemaakt
Woensdag:
Donderdag: Prototypes gemaakt en genormalizeerd
Vrijdag: Samen met elkaar begonnen aan de prototypes en prototypes besproken met elkaar en met Piet
Zaterdag:
Zondag:
Week 4 :
Maandag: Prototypes, klanteninformatie genormaliseerd, ERD gemaakt en vergadert.
Dinsdag: Prototypes bijgewerkt en besproken met de opdrachtgever.
Woensdag: Aanpassing Prototype
Donderdag: Acceptatietest & checklist
Vrijdag: Hardware & Software lijst
Zaterdag:
Zondag:
Week 5:
Maandag: Templates Html
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 6 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 7 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 8:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
V-week 1:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag: