## 9-10-2017
Notule vergadering 8
Aanwezig: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui en Lukasz Tatarczyk | Voorzitter: Jean-Pierre Slimmen
Afwezig: Fedde van Gils | Notulist: Youssef el Jaddaoui
Notulen aan: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui en Lukasz Tatarczyk | Locatie: Terheijdenseweg 350, 4826 AA Breda
Datum: 3-11-2017 | Plaats: Radius college, lokaal 329
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Opening | Vertelt wat er behandeld wordt | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
2 Mededelingen | Mededelingen van de projectleider | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
3 Vaststellen notule vorige vergadering | Waar je de notule kunt terugvinden | Zit in je mailinbox, je kan het terug vinden in ons repo in het mapje documenten->vergaderingen. | Youssef el Jaddaoui | Sinds 31-10-2017
4 Implementatieplan | Wat moeten we nog af krijgen dat te maken heeft met het implementatieplan? | Installatiehandleiding en gebruikershandleiding. JP heeft die taak op zich genomen zonder druk. Hij zou beide dingen de vrijdag bij het opleveren af hebben. | Jean-Pierreen Youssef | 2017-11-03
5 Presentatie | Wat voor style presentatie gaan geven | We hebben de style gekozen dat iedereen een belangrijk stuk heeft dat in totaal minimaal 5 minuten gaat duren. Iedereen is tevreden met zijn stuk. We zullen scripten maken met wat iedereen globaal hoort te zeggen. We gaan een stappenplan maken om te weten wanneer iemand precies moet. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Moet af voor 9-11-2017
6 Plannen volgende vergadering | Afspreken wanneer de volgende vergadering gaat plaatsvinden | Volgende week maandag (02-11-2017). | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
7 Rondvraag | Vragen aan iedereen of iemand een vraag heeft | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen