## 8-9-2017
Notule vergadering 2
Aanwezig: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui en Lukasz Tatarczyk | Voorzitter: Jean-Pierre Slimmen
Afwezig: Fedde van Gils | Notulist: Youssef el Jaddaoui
Notulen aan: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui en Lukasz Tatarczyk | Locatie: Terheijdenseweg 350, 4826 AA Breda
Datum: 18-9-2017 | Plaats: Radius college, lokaal 329
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Opening | Vertelt wat er behandeld wordt | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
2 Mededelingen | Mededelingen van de projectleider | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
3 Vaststellen notule vorige vergadering | Waar je de notule kunt terugvinden | Zit in je mailinbox, je kan het terug vinden in ons repo in het mapje documenten->vergaderingen. | Youssef el Jaddaoui | Sinds 18-9-2017
4 Mails controleren | Niet verzonden documenten in de mails, mails.docx | Beter controlleren/screenshots maken van de verzonden mails om te voorkomen dat er geen bijlage is. Screenshots maken van de reacties op de mails om accodatie vast te stellen. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Sinds 18-9-2017
5 Te doen kerntaak 1 | Wat er nog te doen is in kerntaak 1 | Adviesrapport, concept planning, PvA, diagrammen, prototype schermen, presentatie prototype en acceptatietest gelieve zo snel mogelijk afronden om eventuele achterstand in k2 te voorkomen. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Liefst afgrond hebben op 24-9-2017
6 Te doen kerntaak 2 | Wat er we moeten doen in kerntaak 2 | Materialenlijst (incl frameworks, programma's etc.), conventierapport, aquadete manier beveiligen, ERD, planning bijwerken, testplan en testrapport moeten we maken. Taakverdelingen van k2 wordt nog gemaakt. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Onbekend
7 Te doen kerntaak 3 | Wat er we moeten doen in kerntaak 3 (globaal) | Enquetes, testen, verslagen, bijgewerkte documentatie | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Onbekend
8 Plannen volgende vergadering | Afspreken wanneer de volgende vergadering gaat plaatsvinden | Volgende week maandag (25-9-2017). | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
9 Rondvraag | Vragen aan iedereen of iemand een vraag heeft | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
10 Belangrijke punten kerntaak 1 | Belangrijke punten die we moeten doen kerntaak 1 | Adviesrapport, UML diagrammen, accepatierapport,PvA en planning. Er is al besproken wie wat gaat doen. Als je eventuele hulp nodig hebt laat het aan je groepsgenoten weten. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Liefst afgrond hebben op 24-9-2017