## 11-9-2017
Notule vergadering 1
Aanwezig: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui, Fedde van Gils en Lukasz Tatarczyk | Voorzitter: Jean-Pierre Slimmen
Afwezig: Geen | Notulist: Youssef el Jaddaoui
Notulen aan: Jean-Pierre Slimmen, Youssef el Jaddaoui, Fedde van Gils en Lukasz Tatarczyk | Locatie: Terheijdenseweg 350, 4826 AA Breda
Datum: 11-9-2017 | Plaats: Radius college, lokaal 329
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Opening | Vertelt wat er behandeld wordt | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
2 Mededelingen | Mededelingen van de projectleider | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen
3 Belangrijke dingen die in de applicatie voor moeten komen | Dingen die belangrijk zijn in de applicatie | Rechtsysteem voor de afdelingen, informatie doorgeven mag bijv via een live chat, info mag worden afgeschermd. Als er bij finance komt te staan dat een klant een achterstand heeft wordt er bij Development de productie gestopt. Development krijgt als beginscherm te zijn of hij/zij verder mag gaan met een betaald project. Sales krijgt te zien of er contact met een klant moet worden opgenomen omdat de klant een betalingsachterstand heeft. Finance krijgt een overzicht klanten te zien met over er betaald is. Bkr veld om te kijken of er een nieuwe klant een wanbetaler is. Inlogsysteem om alles te kunnen doen. Applicatie zou in de huisstijle moeten worden gemaakt. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Voor de ontwikkeling van de applicatie en na de ontwikkeling van de applicatie
4 Belangrijke dingen in de applicatie | Belangrijke dingen die wij moeten maken | UI, beter bekent als user interface voor iedere afdeling. PvA voor de klant, ook de PvE. Systeem maken om een factuur te maken. Hulpprogramma in het Engels en Nederlands voor 1 pagina minimaal. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Voor de ontwikkeling van de applicatie
5 Benodigde documentatie | De documentatie die wij nog moeten maken | Adviesrapport, notule maken voor de vergadering, concept planning, taakverdeling, PvA in het Engels, concept maken van de applicatie, offerte en testen. | Jean-Pierre en Youssef | Voor de ontwikkeling van de applicatie
6 Gemaakte documentatie | De documentatie die wij hebben gemaakt | Interview vragen, vooronderzoek, PvE, notule van interviews en planning gemaakt die in de offerte voorkomt. | Jean-Pierre en Youssef | Voor de ontwikkeling van de applicatie
7 Taakverdeling PvA | Afgesproken wie wat zou doen in de PvA | Jp: activiteiten, grenzen en planning. Lukasz: kwaliteit, kosten en baten, producten en risico’s. Youssef: achtergronden, doelstellingen, project opdrachten en organisatie. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Voor de ontwikkeling van de applicatie
8 Verbeteringen volgende vergadering | Verbeteringen die we de volgende keer kunnen toepassen | Doe de volgende keer de dingen die je normaal zou doen in het lokaal wat het lijkt dat jullie weer aan het werk zijn. Het moet lijken op een soort van terugkoppeling. | Fedde van Gils | Geen
9 Deze week inleveren aan de opdrachtgever | De documenten die we aan de opdrachtgever moeten opleveren | Pva, PvE, adviesrapport, planning | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
10 Praten met Sales en Developement | Praten met de afdelingshoofden van Sales en Development | Gaat eigenlijk niet aangezien niemand die rol speelt, moet aan Finace alles vragen. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
11 Plannen volgende vergadering | Afspreken wanneer de volgende vergadering gaat plaatsvinden | Volgende week maandag (18-9-2017). | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
12 Vaststellen planning | Bespreken over de planning | Deze week de planning maken, deze week is het af omdat het in de PvA af moet. | Jean-Pierre, Lukasz en Youssef | Geen
13 Rondvraag | Vragen aan iedereen of iemand een vraag heeft | Geen | Jean-Pierre Slimmen | Geen