## Youssef
Youssef
Urenlijst:
|  | Dag: | ma | di | wo | do | vr | za | zo
|  | Week 1 | 3 | 3 | nvt | 3 | 7 | 3 | 4 | Legenda
|  | Week 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | nvt | nvt | afwz = afwezig met reden
|  | Week 3 | 5 | 5 | nvt | 4.5 | 3 | nvt | nvt | V-week = vakantie week
|  | Week 4 | 3 | 3 | z | 1 | 3 | nvt | nvt | z = ziek
|  | Week 5 | 3 | 3 | nvt | 3 | 3 | nvt | nvt | (leeg) = afwezig
|  | Week 6 | 3 | 5 | nvt | 5 | 5 | nvt | nvt | nvt = niet van toepassing
Week 7
Week 8
|  | V-week 1 | nvt | nvt | 4 | nvt | 6 | 3 | nvt
|  | Uren totaal: |  | 114.5
Logboek:
Week 1:
Maandag (4-9-2017) : Samenwerkingscontract gemaakt en alle documenten gedownload.
Dinsdag (5-9-2017): Urenlijst met logboek gemaakt, huisstyle geüpdatet en samenwerkingscontract geüpdatet .
Woensdag (6-9-2017) :
Donderdag (7-9-2017) : 1 mail geüpdatet , 1 mail gemaakt (inhoudelijk) en interview vragen geüpdatet.
Vrijdag (8-9-2017) : Interviews gehad, bespreking om de informatie duidelijk te maken, projectdocumenten bijgewerkt, interview audio geupload, interview audio beluisteren om notule te maken en notule gemaakt van het interview met Fer.
Zaterdag (9-9-2017) : Projectdocumenten bijgewerkt, interview vragen bijgewerkt, interview audio beluisteren om notule te maken en notule gemaakt van het interview met Piet.
Zondag (10-9-2017): Begonnen aan de PvA, notulen bijgewerkt, offerte geüpdatet en mails getypt voor de terugkopplingen.
Week 2:
Maandag (11-9-2017): Vergadering gehouden, begonnen aan de PvA, vooronderzoek afgerond, huisstijl geupdatet en bestandsnamen geupdatet.
Dinsdag (12-9-2017): Gewerkt aan de PvA, notule finance geupdatet en mails geupdatet.
Woensdag (13-9-2017): Offerte geupdatet en notules interview bijgewerkt.
Donderdag (14-9-2017): Mijn stuk van de PvA afgemaakt, ontwikkelingsmethode gemaakt, bezig met prototypes, bezig met de powerpoint van de prototypes en notule vergadering gemaakt.
Vrijdag (15-9-2017): Oplevering van het project, Jean-Pierre helpen met zijn stuk van de PvA
Zaterdag (16-9-2017):
Zondag (17-9-2017):
Week 3:
Maandag (18-9-2017): Hoofdstuk 2 van de PvA smart formuleren, PvA verbetern en controleren of de PvA voldoet aan alle eisen(checklist PvA).
Dinsdag (19-9-2017): PvA gecontroleerd, PvA aangepast en de PvA checklist geupdatet.
Woensdag (20-9-2017):
Donderdag (21-9-2017): Notule vergadering 2, sidemap gemaakt, begonnen met normaliseren en de documenten in de repo geupdatet op fouten.
Vrijdag (22-9-2017): Samen met elkaar begonnen aan de prototypes en prototypes besproken met elkaar en met Piet.
Zaterdag (23-9-2017):
Zondag (24-9-2017):
Week 4 :
Maandag: Prototypes, klanteninformatie genormaliseerd en vergadert.
Dinsdag: Prototypes bijgewerkt, document gemaakt voor accodatie prototypes en besproken met de opdrachtgever.
Woensdag:
Donderdag: Notule vergadering 3 gemaakt. Ik was ziek vandaar dat ik niet veel heb gedaan.
Vrijdag: Documenten ingescand, laptop klaar gemaakt voor laravel, dingen geinstalleerd voor laravel.
Zaterdag:
Zondag:
Week 5:
Maandag: Functionele test gemaakt, alle testen bijgewerkt en audio vergadering 3 toegevoegd.
Dinsdag: Informatie gezocht over laravel, geoefend met Laravel en Lukasz een klein beetje geholpen met de front end.
Woensdag:
Donderdag: Notule vergadering 4 gemaakt, notules geupdatet, added audio vergadering 4, testen geupdatet, laravel download in de repo voor mij en branches geupdatet.
Vrijdag: Seeders gemaakt, met faker aan de slag geweest, conflicten met seeder opgelost en data genereren met faker.
Zaterdag:
Zondag:
Week 6 :
Maandag: Extra controllers gemaakt, seeds bijwerken, migrations bijwerken en site spelfouten bijwerken.
Dinsdag: Forms geupdated, seeders bijgewerkt, controllers bijgewerkt, models bijgewerkt en migrations bijgwerkt.
Woensdag: Model bijgewerkt, blade pagina's bijgewerkt en migrations bijgewerkt.
Donderdag: Migrations bijgewerkt, web.php bijgewerkt, controllers bijgewerkt, seeder bijgewerkt en blade pagina's bijgewerkt (je kan nu een klant toevoegen en een project toevoegen).
Vrijdag: Modelboxen gemaakt, create functiie gemaakt op alle pagina's, weergeven van de data en faker toepassen.
Zaterdag:
Zondag:
Week 7 :
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Week 8:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
V-week 1:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag: Applicatie getest met Lukasz, fouten genoteerd, praten over eventuele verbeteringen en praten over eventuele dingen die nog gedaan moeten worden.
Donderdag:
Vrijdag: Aan de slag geweest met Middelwares met Lukasz, site geoptimaliseerd, rechtensysteem verwerken in het hoofd.
Zaterdag: Middelwares afgerond, rechtensysteem toegepast, site testen en fouten verbeteren.
Zondag: